## Slide 1: 第六章 图（3） 拓扑排序 关键路径

## Slide 2
7.5 拓扑排序

## Slide 3
课程代号 课程名称 先修课
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
无
C1
C1,C2
C1
C3,C4
C11
C3.C5
C3,C6
无
C9
C9
C1,C9,C10
程序设计基础
离散数学
数据结构
汇编语言
形式语言
计算机原理
编译原理
操作系统
高等数学
线性代数
普通物理
数值分析
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
  问题提出(选课)
    顶点——表示课程
    有向弧——表示先决条件，若课程i是课程j的先决条件，则图中有弧<i,j>
    应按怎样的顺序学习这些课程，才能无矛盾、顺利地完成学业 (拓扑排序)
C1
C2
C3
C4
C5
C7
C9
C10
C11
C6
C12
C8

## Slide 4
  一般定义
    用顶点表示活动、弧表示活动间优先关系的有向图G称为AOV网 (Activity On Vertex network).
      若<vi,vj>是G中有向边 vi是vj的直接前驱；vj是vi的直接后继
    如果G的顶点可以排成一个线性序列使得：任何节点vi的直接前驱都排在vi之前。那么这个线性序列称作G中顶点的拓扑序列。
    计算拓扑序列的过程称作拓扑排序。
Notes: 有向无环图的一个应用

## Slide 5
C1
C2
C3
C4
拓扑序列：C1 — C2 — C4 — C3
或 ： C1 — C4 — C2 — C3
一个AOV网的拓扑序列不是唯一的

## Slide 6
      定理：AOV网无回路它存在拓扑序列。
      证明：有回路时，明显不存在拓扑序列。
      假设无回路，我们来证明拓扑序列存在。
      只要证明存在入度为0的点(想想why?)
      假设所有点入度>=1，一定能找到回路。(why?)

## Slide 7
  拓扑排序的方法
    1. 选一个没有前驱的顶点且输出之
    2. 从图中删除该顶点和所有以它为尾的弧
    重复上述两步，直至全部顶点均已输出；或者当图中不存在无前驱的顶点为止

## Slide 8
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C1
C2
C3
C4
C5
C7
C9
C10
C11
C6
C12
C8

## Slide 9
  算法实现（不删除边）
    把邻接表中所有入度为0的顶点进栈
    栈非空时，输出栈顶元素Vj并退栈； 在邻接表中查找Vj的直接后继Vk 把Vk的入度减1；若Vk的入度为0则进栈
    重复上述操作直至栈空为止。 若栈空时输出的顶点个数不是n，则有环； 否则，拓扑排序完毕
Notes: 表头结点信息为入度域

## Slide 10
3
2
1
0
4
例
1
2
3
4
5
6
0
1
2
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
3
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
top
1
6
top
top

## Slide 11
0
1
2
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
3
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6
3
2
1
0
4
1
6
top
top

## Slide 12
0
1
2
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
3
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6
3
2
1
0
4
1
top
p

## Slide 13
0
1
2
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6
3
2
1
0
4
1
top
p

## Slide 14
0
1
2
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6
3
2
1
0
4
1
top
p

## Slide 15
0
1
1
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6
3
2
1
0
4
1
top
p

## Slide 16
0
1
1
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6
3
2
1
0
4
1
top
p=NULL

## Slide 17
0
1
1
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
1
top
top

## Slide 18
0
1
1
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
top
p
Notes: 对入度为0的结点入栈

## Slide 19
0
1
0
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
top
p
Notes: 4对应的顶点入度为0了 进展

## Slide 20
0
1
0
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
p
4
top

## Slide 21
0
1
0
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
p
4
top

## Slide 22
0
0
0
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
p
4
top

## Slide 23
0
0
0
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
p
4
top
3

## Slide 24
0
0
0
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
p
4
top
3

## Slide 25
0
0
0
1
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
p
4
top
3

## Slide 26
0
0
0
1
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
p=NULL
4
top
3

## Slide 27
0
0
0
1
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3
3
2
1
0
4
4
top

## Slide 28
0
0
0
1
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3
3
2
1
0
4
4
top
p

## Slide 29
0
0
0
1
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3
3
2
1
0
4
4
top
p

## Slide 30
0
0
0
1
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3
3
2
1
0
4
4
top
p

## Slide 31
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3
3
2
1
0
4
4
top
p

## Slide 32
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3
3
2
1
0
4
4
top
p
2

## Slide 33
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3
3
2
1
0
4
4
top
2
p=NULL

## Slide 34
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2
3
2
1
0
4
4
top
p=NULL

## Slide 35
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2
3
2
1
0
4
4
top
p=NULL

## Slide 36
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2 4
3
2
1
0
4
top

## Slide 37
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2 4
3
2
1
0
4
top
p

## Slide 38
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
0
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2 4
3
2
1
0
4
top
p

## Slide 39
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
0
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2 4
3
2
1
0
4
p
top
5

## Slide 40
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
0
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2 4
3
2
1
0
4
top
p=NULL
5

## Slide 41
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
0
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2 4 5
3
2
1
0
4
top

## Slide 42
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
0
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2 4 5
3
2
1
0
4
top
p=NULL

## Slide 43
  时间复杂度分析
建邻接表：O(e)
搜索入度为0的顶点的时间：O(n)
拓扑排序：O(n+e)
邻接表结点：
typedef struct node{
int vex; //顶点域
struct node *next;
}JD;
表头结点：
typedef struct tnode{
int in; //入度域
struct node *link; //链域
}TD;
TD g[M]; //g[0]不用
  需要用到的类型定义
Notes: 所有顶点都在拓扑排序序列中 就不存在环

## Slide 44: 7.6 关键路径

## Slide 45
  问题提出
把工程计划表示为有向图，顶点表事件，弧表活动；
(每个事件之前的活动完成后才能开始它之后的活动)
例 设一个工程有5项活动，4个事件
事件 V1:工程开始 事件V4:工程结束
问：（1）完成整项工程至少需要多少时间？
（2）哪些活动是影响工程进度的关键？
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
Notes: 可以并行完成
最长路径所需要的时间

## Slide 46
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
至少要8天。
至少要9天。
至少要9天。

## Slide 47
0
2
5
9
2
3
4
5
6
9天确实可以完成

## Slide 48
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
这一个活动不影响工期。
影响工期。
影响工期。
影响工期。
影响工期。

## Slide 49
  定义
    AOE网(Activity On Edge Network)是带权有向无环图，其中顶点表事件、弧表活动，权表活动持续时间
    关键路径——网中路径长度最长的路径 （可能多条）
    其长度 = 项目最少需要的完工时间！
    关键活动 (两种等价定义）
    (1) 稍微增加即会导致整个项目完工时间延长的活动
    (2) 包含于某条关键路径上的活动
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6

## Slide 50: 如何找出关键活动&算项目最早结束时间？
    定义
    Ve(j)——表示事件Vj的最早发生时间
    Vl(j)——表示事件Vj的最迟发生时间（保证项目总时间不增长的前提下）
    e(i)——表示活动ai的最早开始时间
    l(i)——表示活动ai的最迟开始时间（保证项目总时间不增长的前提下）
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
a1=6
a2=4
a3=5
a4=1
a5=1
a6=2
a7=9
a8=7
a9=4
a10=2
a11=4

## Slide 51: 如何找出关键活动&算项目最早结束时间？
    定理 1. Ve(n) 即为项目最早结束时间 (trivial) 2. 一个活动ai为关键项目 e(i)=l(i)
    证明：假如e(i)=l(i)=t。 那么活动i比t更晚一点点开始就将拖累整个项目。 也就是说ai 增大一点儿将拖延项目。故i是关键活动。
    假如e(i)<l(i)。 那么活动i比e(i)稍微一点点开始不会拖累整个项目。 也就是说ai增大一点儿不会拖延项目。故i不是关键活动。
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
a1=6
a2=4
a3=5
a4=1
a5=1
a6=2
a7=9
a8=7
a9=4
a10=2
a11=4

## Slide 52
    如何求e(i)和l(i) ？
e(i)=Ve(j)
l(i)=Vl(k)-dut(<j,k>)
j
k
ai
    如何求Ve(j)和Vl(j)？
(1)从Ve(1)=0开始向前递推
(2)从Vl(n)=Ve(n)开始向后递推
设活动ai=<j,k>的持续时间记为：dut(<j,k>)
Notes: e(i) 最早开始时间 ——只要满足条件就开工
最迟—不耽误后面事件
所以求活动最早最晚要先求对应顶点事件最早最晚
先对每个顶点求最早最迟发生时间 然后求弧的最早最迟发生时间

## Slide 53
  求Ve(i) 最早发生时间
  求Vl(j) 最迟发生时间
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
4
5
1
2
4
6
1
9
7
2
4
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
顶点 Ve Vl
0
6
4
5
7
7
16
14
18
0
6
6
8
7
10
16
14
18
0
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
4
5
1
2
4
6
1
9
7
2
4
0
6
4
5
7
7
14
16
18
18
14
16
7
10
8
6
6
Notes: 最早发生时间 求最大值
最迟发生时间 求最小值
对于弧
最早开始时间 就是弧尾顶点最早开始时间
最迟开始：要保证弧头顶点最迟发生（不误工）

## Slide 54
l(i)=Vl(k)-dut(<j,k>)
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
4
5
1
2
4
6
1
9
7
2
4
0
6
4
5
7
7
14
16
18
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
4
5
1
2
4
6
1
9
7
2
4
0
18
14
16
7
10
8
6
6
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
0
0
4
5
7
0
6
7
7
16
14
e(i)=Ve(j)
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
2
3
6
8
10
0
6
7
7
16
14
并不是Vl(j)!!

## Slide 55
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
0
0
4
5
7
0
6
7
7
16
14
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
2
3
6
8
10
0
6
7
7
16
14
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
找到e(i)=l(i)
的所有ai.

## Slide 56
  算法实现
    以邻接表作存储结构
    从源点V1出发，令Ve[1]=0, 按拓扑序列求各顶点的Ve[i]。
    从汇点Vn出发，令Vl[n]=Ve[n], 按逆拓扑序列求其余各顶点的Vl[i]。
    根据各顶点的Ve和Vl值，计算每条弧的e[i]和l[i], 找出e[i]=l[i]的关键活动
    时间复杂度为O(n+e)。

## Slide 57
前面我们提到了：如果一个活动在某个关键路径上，则它是关键活动。
反过来，我们有如下结论：
如果一条路径上的活动全都是关键活动，则它是关键路劲。否则，它不是关键路径。（证明略）
（该结论可帮助我们描述所有关键路径）

## Slide 58
While there is nothing special about the order of the nodes within each strongly connected component, one useful property of the algorithm is that no strongly connected component will be identified before any of its successors. Therefore, the order in which the strongly connected components are identified constitutes a reverse topological sort of the DAG formed by the strongly connected components.[4]
Tarjan’s SCC algorithm gives reverse topological sort of the DAG formed by SCC.

## Slide 60
课后思考题
www.luogu.com.cn/problem/P2444
【问题描述】输入若干个01串S1,S2,…Sn（每一个这样的串称作一个病毒代码）。你需要判断是否有一个无限长的、无毒的01字符串。一个串称作无毒的是说它不包含任何一个病毒代码为其子串。
举例：
S1=“000” S2=“1111” S3=“0100” S4=“110”
那么”001010101010101..” 是一个无毒的01字符串。